## 总表
2024年度乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 牵头部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设规模 | 建设标准 | 资金来源及额度（万元） | 总投资（万元） | 涉及范围（县市区） | 计划完成时间
一、实施农村道路畅通工程
1 | 农村道路提升改造 | 交通运输局 | 修复重建2023年水毁道路及桥梁，改善通行服务水平，适应未来一定时期内交通需求。 | 1,路基、路面水毁修复 2.桥梁水毁重建 3.桥涵局毁修复工程。按照程序编制可研，完善后依规建设。 | 1.路基、路面水毁修复工程:修复路基、路面里程375.518km。 2.桥梁水毁重建工程:重建水毁桥梁61座，全长2344.78延米。 3.桥涵局毁修复工程:桥梁局毁73座1436延米，涵洞水毁147道。 | 公路工程技术标准 | 黑财指(建)(2023)476号77282万元黑交发(2023)397号4196,2万元拟申请一般债6390.8 | 87869 | 尚志市 | 2024.10.30
二、实施农房质量安全提升工程
1 | 农村危房改造 | 尚志市住建局 | 实现农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保 | 对40户农村低收入群体危房通过新建、购买置换、维修等方式确保住房安全有保障。 | 完成40户农村低收入群体危房改造任务 | 通过新建、购买置换维修等方式保证危房改造对象住房安全 | 已到位中央资金52.17补助万元，省级资金26.6补助 万元 | 78.77 | 涉及黑龙宫镇、帽儿山镇、庆阳镇、石头河子镇、苇河镇、亚布力镇、长寿乡7个乡镇 | 2024.11
三、实施农村基本公共服务提升行动
1 | 农村义务教育学校基本办学条件改善 | 尚志市教育局 | 完成水毁修复项目，改善校园条件，为师生营造良好环境 | 对学校进行水毁房屋主体、水毁操场以及水毁般类维修工程 | 完成15个学校的一般类维修，13个学校的房屋主体维修，13个学校的操场维修。 |  | 三个水毁修复项目总投资1330万元，其中，申请特别国债资金1197万元，政府配套资金133万元。 | 1330 | 尚志市 | 2024.08
2 | 农村留守儿童关爱保护 | 尚志市民政局 | 农村留守儿童关爱服务 | 农村留守儿童关爱保护 | 118人 | 《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》 | 各地根据实际情况拨付资金 | - | 涉及尚志市各乡镇 | 2024.12
四、深入推进农村精神文明建设
1 | 新时代文明实践所、站建设 | 宣传部 | 拓展建设新时代文明实践所站、常态化开展文明实践活动 | 设立新时代文明实践所站统一标识、组织架构、工作制度等，打造理论宣讲、市民教育、科普宣传等文明实践活动室 | 完成部分乡镇、行政村新时代文明实践所站建设任务 | 符合新时代文明实践所站建设“五有标准” | 中央财政拨款30.434万元 | 30 | 部分乡镇、行政村 | 2024年12月

## 附表 (hidden)
附表
序号 | 任务名称 | 建设地点（县、市、区） | 建设内容 | 建设规模 | 资金来源 | 总投资（亿元） | 主管部门 | 计划完成 时间
1 |  | **县
2
……